## гос. программа 2018
Распределение лиц, ответственных за исполнение мероприятий
государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» в 2018 году
№ п/п | Доп. КР | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный проректор | Ответственные исполнители | Ответственный исполнитель КОиПО ЛО | Объем финансир. (руб.) | Дата финансир.
1 | 52010305 | Обеспечение реализации основных видов деятельности Регионального Консультационного Центра по взаимодействию дошкольных образовательных организаций различных форм и родительской общественности | Январь-декабрь 2018 года | Реброва В.И. | Кафедра дошкольного образования (Никитина С.В.) Центр образов. маркетинга и правового обеспеч. деятельности (Колыхматов В.И.) | Рыборецкая Т.Г. Чурикова Е.Г. | 3000000 | Июль 2018 года
2 | 52010401 | Проведение межрегиональных мероприятий по актуальным вопросам теории и практики дошкольного образования | Октябрь 2018 года | Реброва В.И. | Кафедра дошкольного образования (Никитина С.В.) | Рыборецкая Т.Г. Чурикова Е.Г. | 150000 | Октябрь 2018 года
3 | 52010402 | Публикация информационно-методических материалов по вопросам дошкольного образования | Ноябрь 2018 года | Реброва В.И. | Кафедра дошкольного образования (Никитина С.В.) | Рыборецкая Т.Г. Чурикова Е.Г. | 100000 | Сентябрь 2018 года
4 | 52010403 | Проведение областного творческого конкурса дошкольников "Волшебный мир творчества", «Лего» (с учетом поощрения победителей) | Уточняется | Реброва В.И. | Кафедра дошкольного образования (Никитина С.В.) | Рыборецкая Т.Г. Чурикова Е.Г. | 300000 | Сентябрь 2018 года
5 | 52020301 | Изготовление Почетных досок для победителей и лауреатов областного конкурса "Школа года" | Май 2018 года | Фофанов А.М. | Центр орг.-метод. обеспечения гос. услуг (Шишова Н.А.) | Рыборецкая Т.Г. Дружинина М.Г. | 39000 | Май 2018 года
6 | 52020302 | Проведение областной научно-практической конференции "Психолого-педагогическое сопровождение процессов развития ребенка" | Апрель 2018 года | Шаталов М.А. | Кафедра педагогики и психологии (Васютенкова И.В.) | Хотько С.В. Шилова О.В. | 80000 | Февраль 2018 года
7 | 52020303 | Разработка и издание учебно-методических пособий по внедрению ФГОС начального, основного и среднего (полного) общего образования | Август 2018 года | Шаталов М.А. | Центр НМС ИД (Жуковицкая Н.Н.) | Рыборецкая Т.Г. Артамонова Е.Р. | 100000 | Сентябрь 2018 года
8 | 52020305 | Проведение научно-практических семинаров и конференций по проблемам образования детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья | Март 2018 года | Шаталов М.А. | Кафедра специальной педагогики (Богданова А.А.) | Хотько С.В. Селезнева Г.В. | 40000 | Апрель 2018 года
9 | 52020312 | Проведение областного конкурса "Я выбираю..." (включая награждение) | Ноябрь-декабрь 2018 года | Фофанов А.М. | Центр орг.-метод. обеспечения гос. услуг (Шишова Н.А.) Кафедра БЖД и охраны здоровья (Шаваринский Б.М.) | Хотько С.В. Шилова О.В. | 150000 | Август 2018 года
10 | 52020313 | Проведение научно-практических конференций "Роль социальных институтов в профилактике вредных привычек", "Здоровье и образование" | Март, октябрь 2018 года | Шаталов М.А. | Кафедра БЖД и охраны здоровья (Шаваринский Б.М.) | Хотько С.В. Шилова О.В. | 120000 | Март 2018 года
11 | 52020316 | Проведение социально-психологического тестирования обучающихся образовательных организаций; издание пособия "Психолого-педагогические аспекты первичной профилактики аддиктивного поведения детей и подростков", проведение курсов повышения квалификации для тьюторов, организация вебинаров | Второе полугодие 2018 года | Шаталов М.А. | Кафедра педагогики и психологии (Васютенкова И.В.) | Хотько С.В. Шилова О.В. | 350000 | Сентябрь 2018 года
12 | 52020318 | Организация участия в Международном салоне образования | Апрель 2018 года | Фофанов А.М. | Центр орг.-метод. обеспечения гос. услуг (Шишова Н.А.) | Рыборецкая Т.Г. Чурикова Е.Г. | 750000 | Февраль 2018 года
13 | 52020319 | Обеспечение реализации курса по истории Ленинградской области в рамках основных общеобразовательных программ | Уточняется | Шаталов М.А. | Кафедра истории и соц. дисциплин (Лисицын С.А.) | Рыборецкая Т.Г. Засельская Т.Ю. | 2460000 | Апрель 2018 года | С.Н. Денисенко: мероприятие не наше, для бюджетных организаций!
14 | 52020320 | Проведение мероприятий в сфере гражданско-патриотического, трудового воспитания обучающихся | Уточняется | Реброва В.И. | Центр образов. маркетинга и правового обеспеч. деятельности (Колыхматов В.И.) | Рыборецкая Т.Г. Дружинина М.Г. | 3700000 | Март 2018 года
15 | 52020322 | Проведение межрегиональной конференции "Безопасность образовательной среды: психологическая оценка и сопровождение" | Ноябрь 2018 года | Шаталов М.А. | Кафедра педагогики и психологии (Васютенкова И.В.) | Рыборецкая Т.Г. Чурикова Е.Г. | 400000 | Ноябрь 2018 года | С.Н. Денисенко: не наше, деньги снимут!
16 | 52070102 | Создание региональных оценочных инструментов для проведения внутрирегионального анализа оценки качества образования | Февраль-март 2018 года | Шаталов М.А. | Центр НМС ИД (Жуковицкая Н.Н.) | Рыборецкая Т.Г. Веревкина Т.А. | 1390000 | Июнь 2018 года
17 | 52070104 | Информационно-методическое сопровождение системы управления и оценки качества образования, проведение национально-региональных оценочных процедур | Март-ноябрь 2018 года | Реброва В.И. | Центр образов. маркетинга и правового обеспеч. деятельности (Колыхматов В.И.) | Рыборецкая Т.Г. Веревкина Т.А. | 3100000 | Апрель 2018 года
18 | 52070106 | Проведение и сопровождение функционирования системы независимой оценки качества образовательной деятельности | Январь-декабрь 2018 года | Шаталов М.А. | Центр НМС ИД (Жуковицкая Н.Н.) | Рыборецкая Т.Г. Косырева Л.Г. | 500000 | Февраль 2018 года
19 | 52070107 | Проведение социологических исследований по оценке удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых образовательных услуг в Ленинградской области | Март-декабрь 2018 года | Реброва В.И. | Центр образов. маркетинга и правового обеспеч. деятельности (Колыхматов В.И.) | Рыборецкая Т.Г. Веревкина Т.А. | 2100000 | Апрель 2018 года
20 | 52070108 | Поддержка инновационной деятельности в области развития и мониторинга качества образования | Уточняется | Реброва В.И. | Центр образов. маркетинга и правового обеспеч. деятельности (Колыхматов В.И.) | Рыборецкая Т.Г. Веревкина Т.А. | 10000000 | Апрель 2018 года
21 | 52070114 | Подготовка экспертов, аналитиков в области проведения мониторинговых исследований и экспертизы качества образования | Первое полугодие 2018 года | Шаталов М.А. | Кафедра управления (Кучурин В.В.) | Рыборецкая Т.Г. Веревкина Т.А. | 150000 | Январь 2018 года
22 | 52070401 | Проведения праздника "День учителя" (включая награждение) | Октябрь 2018 года | Фофанов А.М. | Центр орг.-метод. обеспечения гос. услуг (Шишова Н.А.) | Рыборецкая Т.Г. Дружинина М.Г. | 1500000 | Август 2018 года
23 | 52070404 | Проведение областного конкурса "Школа года", включая Поощрение победителей и лауреатов | Апрель 2018 года | Фофанов А.М. | Центр орг.-метод. обеспечения гос. услуг (Шишова Н.А.) | Рыборецкая Т.Г. Дружинина М.Г. | 100000 | Апрель 2018 года
24 | 52070405 | Проведение областного конкурса "Лучший руководитель образовательного учреждения Ленинградской области" (включая награждение) | Ноябрь 2018 года | Фофанов А.М. | Центр орг.-метод. обеспечения гос. услуг (Шишова Н.А.) | Рыборецкая Т.Г. Дружинина М.Г. | 300000 | Сентябрь 2018 года
25 | 52070409 | Проведение конкурса "Учитель года" (включая награждение) | Апрель 2018 года | Фофанов А.М. | Центр орг.-метод. обеспечения гос. услуг (Шишова Н.А.) | Рыборецкая Т.Г. Дружинина М.Г. | 1125000 | Март 2018 года
26 | 52070410 | Фестиваль педагогических клубов "Учитель года" в Ленинградской области | Июнь 2018 года | Фофанов А.М. | Центр орг.-метод. обеспечения гос. услуг (Шишова Н.А.) | Рыборецкая Т.Г. Дружинина М.Г. | 400000 | Март 2018 года
28 | 52070411 | Участие конкурсантов от Ленинградской области во Всероссийском конкурсе "Педагогический дебют" | Уточняется | Фофанов А.М. | Центр орг.-метод. обеспечения гос. услуг (Шишова Н.А.) | Рыборецкая Т.Г. Дружинина М.Г. | 116000 | Апрель 2018 года
27 | 52070412 | Участие клуба "Учитель года Ленинградской области" в общероссийских чемпионатах учительских клубов | Уточняется | Фофанов А.М. | Центр орг.-метод. обеспечения гос. услуг (Шишова Н.А.) | Рыборецкая Т.Г. Дружинина М.Г. | 75000 | Март 2018 года
29 | 52070413 | Проведение областного конкурса "За нравственный подвиг учителя" (включая награждение) | Май 2018 года | Фофанов А.М. | Центр орг.-метод. обеспечения гос. услуг (Шишова Н.А.) Кафедра худ.-эстет. образования и технологии (Срабова О.Ю.) | Рыборецкая Т.Г. Дружинина М.Г. | 205000 | Март 2018 года
30 | 52070414 | Проведение областного конкурса "Библиотекарь года" (включая награждение) | Ноябрь 2018 года | Фофанов А.М. | Центр орг.-метод. обеспечения гос. услуг (Шишова Н.А.) | Рыборецкая Т.Г. Дружинина М.Г. | 200000 | Апрель 2018 года
31 | 52070416 | Проведение областного конкурса «Педагог-психолог» | Апрель 2018 года | Фофанов А.М. | Центр орг.-метод. обеспечения гос. услуг (Шишова Н.А.) Кафедра педагогики и психологии (Васютенкова И.В.) | Рыборецкая Т.Г. Дружинина М.Г. | 150000 | Апрель 2018 года
32 | 52070501 | Организация и проведение в Ленинградской области педагогических форумов, методических поездов, научно-практических конференций | Уточняется | Фофанов А.М. | Центр орг.-метод. обеспечения гос. услуг (Шишова Н.А.) | Рыборецкая Т.Г. Дружинина М.Г. | 500000 | Июнь 2018 года
33 | 52070503 | Организация и проведение заседаний коллегии комитета | Февраль 2018 года | Фофанов А.М. | Центр орг.-метод. обеспечения гос. услуг (Шишова Н.А.) | Рыборецкая Т.Г. Андрюшин А.В. | 100000 | Январь 2018 года
34 | 52070504 | Организация и проведение областного педагогического совета | Август 2018 года | Фофанов А.М. | Центр орг.-метод. обеспечения гос. услуг (Шишова Н.А.) | Рыборецкая Т.Г. Чурикова Е.Г. | 4500000 | Июль 2018 года
35 | 52070505 | Организация и проведение областного родительского собрания | Март 2018 года | Фофанов А.М. | Центр орг.-метод. обеспечения гос. услуг (Шишова Н.А.) | Рыборецкая Т.Г. Турченко М.М. | 50000 | Март 2018 года
36 | 52070514 | Организация и проведение областной конференции по профессиональному самоопределению обучающихся Ленинградской области | Ноябрь 2018 года | Шаталов М.А. | Центр воспитания и социализации (Васютенкова И.В.) | Рыборецкая Т.Г. Турченко М.М. | 100000 | Ноябрь 2018 года
37 | 52070515 | Организация и проведение совещаний руководителей муниципальных органов управления образованием | Январь-декабрь 2018 года | Фофанов А.М. | Центр орг.-метод. обеспечения гос. услуг (Шишова Н.А.) | Рыборецкая Т.Г. Чурикова Е.Г. | 200000 | Февраль 2018 года
[7 empty] | 120000 | Ноябрь 2018 года
38 | 52070601 | Организация электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | Ноябрь 2018 года | Реброва В.И. Шаталов М.А. | Кафедра математики, информ. и ИКТ (Горюнова М.А.) | Рыборецкая Т.Г. Глевицкая Е.И. | 297000 | Сентябрь 2018 года
39 | 52070607 | Методическое сопровождение электронного и дистанционного обучения | Январь-декабрь 2018 года | Реброва В.И. Шаталов М.А. | Кафедра математики, информ. и ИКТ (Горюнова М.А.) | Рыборецкая Т.Г. Глевицкая Е.И. | 450000 | Март 2018 года
40 | 52070608 | Разработка и обслуживание электронных информационных баз | Январь-декабрь 2018 года | Реброва В.И. | Центр образов. маркетинга и правового обеспеч. деятельности (Колыхматов В.И.) | Рыборецкая Т.Г. Глевицкая Е.И. | 1969000 | Январь-декабрь 2018 года
|  |  |  | Фофанов А.М. | Центр орг.-метод. обеспечения гос. услуг (Шишова Н.А.) |  | 100000
41 | 52070609 | Приобретение прав использования дистанционных образовательных ресурсов государственными образовательными организациями | Март 2018 года | Реброва В.И. | Кафедра математики, информ. и ИКТ (Горюнова М.А.) Центр образов. маркетинга и правового обеспеч. деятельности (Колыхматов В.И.) | Рыборецкая Т.Г. Глевицкая Е.И. | 350000 | Февраль 2018 года | С.Н. Денисенко: снимут!
42 | 61050206 | Организация и проведение курсов повышения квалификации и переподготовки педагогов и специалистов в области образования из числа соотечественников, проживающих за рубежом | Апрель 2018 года | Реброва В.И. | Центр образов. маркетинга и правового обеспеч. деятельности (Колыхматов В.И.) | Рыборецкая Т.Г. Андрюшин А.В. | 350000 | Апрель 2018 года
|  |  | Октябрь 2018 года |  |  |  | 350000 | Октябрь 2018 года
43 | 61050208 | Подготовка и проведение конференций, видеоконференций по проблемам обучения и воспитания для педагогов русских школ в Эстонии и родителей из числа соотечественников, проживающих за рубежом | Апрель-май 2018 года | Реброва В.И. | Центр образов. маркетинга и правового обеспеч. деятельности (Колыхматов В.И.) | Рыборецкая Т.Г. Андрюшин А.В. | 120000 | Апрель 2018 года
| 52040218 | Создание региональных оценочных инструментов для проведения оценки качества предоставления услуг организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечния родителей |  |  |  |  | 300000 | Март 2018 года | С.Н. Денисенко: мероприятие наше, но нет распоряжения №279-р