**Проект кафедры начального общего образования**

**ГАОУ ДПО «ЛОИРО»**

**по теме:**

**«Функциональная грамотность младшего школьника как планируемый образовательный результат»**

**Руководитель проекта**: *Мостова Ольга Николаевна, заведующая кафедрой начального общего образования,к.п.н., доцент*

**Участники проекта:**


*Шило Татьяна Борисовна, доцент кафедры НОО, к.п.н., доцент*

*Кочанова Анна Николаевна, старший преподаватель и старший методист кафедры НОО*

*Никитина Ольга Зелимхановна, старший преподаватель кафедры НОО*

*Федюнина Антонина Петровна, методист кафедры НОО*

**Цель проекта**: создание системы научно-методического сопровождения учителей начальных классов Ленинградской области по вопросу формирования функциональной грамотности учащихся начальной школы



**Задачи проекта:**

1. Подготовка методических материалов для повышения квалификации педагогов по направлению проекта
2. Издание учебно-методических пособий, обеспечивающих практическую деятельность учителей в направлении формирования функциональной грамотности младших школьников
3. Изучение и обобщение передового педагогического опыта учителей начальных классов по вопросу формирования функционально грамотной личности ребенка младшего школьного возраста.

**Этапы реализации проекта**

1. **Подготовительный** (с января 2017 г. по январь-февраль 2020 г.) – сбор информации, разработка программ и проведение КПК и семинаров по теме проекта
2. **Основной** (март-июнь 2020):
3. проведение семинаров и курсов повышения квалификации по направлению проекта (в течение 2020 года)
4. подготовка к изданию пособий по формированию, языковой, читательской и информационной грамотности младших школьников (февраль - ноябрь)
5. Подготовка и проведение межрегиональной научно-практической конференции по теме: «Проектно-исследовательская деятельность младших школьников как условие формирования функциональной грамотности» (12-13 мая 2020 г.)
6. **Заключительный:** обобщение передового педагогического опыта педагогов по теме проекта: издание сборника, размещение материалов в сетевых сообществах: Инстаграм, в Контакте, на блоге «Начальная школа Ленинградской области (май - декабрь 2020 года).

**Результаты проекта**




**Пособия размещены в электронной библиотеке e-library.ru**



**Пособия размещены на блоге кафедры** **http://uchitello47.blogspot.com/p/blog-page\_13.html**

**Информация о размещении пособий на блоге кафедры**



**Ссылки на проведенные мероприятия**

**Информация о курсах**

[**https://vk.com/wall-194274495\_193**](https://vk.com/wall-194274495_193)

**Психологическая поддержка педагогов и родителе в период пандемии**


[**https://vk.com/club156651489**](https://vk.com/club156651489)

**Вебинар «Психологическое и интеллектуальное развитие детей 5-6 лет в период подготовки к школе и обучающихся в 1 классе начальной школы 6-7 лет. Проблемы преемственности в образовании и воспитании ДО и НШ. УМК по подготовке детей к школе. Развитие мышления, речи»**

[**https://vk.com/wall-194274495\_309**](https://vk.com/wall-194274495_309)

**Информация о конференции 12-12 мая на блоге кафедры**

**«Начальная школа Ленинградской области»**



**Информация о конференции в Инстаграм**

<https://www.instagram.com/p/B_XL8cZArWt/?igshid=g6vh7jjm7cij>

<https://www.instagram.com/p/B_hm8DHh2lB/?igshid=1jf8r7oqvggph>

**Фото о выступлении Лебедевой Маргариты Борисовны, доктора педагогических наук на конференции 13 мая 2020 г.**

<https://www.instagram.com/p/CAIMZ6MBUdh/?igshid=1sxs5aw08xcpg>

**Информация о курсах по проблем обучения смысловому чтению**

<https://www.instagram.com/p/CFb9c9Uh_t3/?igshid=pel47e0pwyr1>

**Семинары ведутся в системе с 2017 года**

1.«Работа с текстом в рамках подготовки итоговой аттестации обучающихся начальной школы» г. Тихвин (2017г), Тосно (2017), Кириши (2017, 2018гг)

2.«Языковая функциональная грамотность младших школьников» г. Тихвин 25 февраля 2019г.





**Курсы повышения квалификации по программам на 108, 72 и 16 часов ведутся с 2018 года**

**Новости**

