Утвержден

приказом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (О.В. Ковальчук)

**План учебных, учебно-методических, научно-методических мероприятий**

**ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по подготовке общеобразовательных организаций к проведению оценки качества образования на основе практики международных сравнительных исследований**

**2019-2020 гг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (краткое содержание)** | **Сроки исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** |
|  | Разработка программ краткосрочных курсов повышения квалификации для руководителей ОО по вопросам оценки качества образования на основе практики международных сравнительных исследований | 4 квартал 2019 года | М.А. Шаталов  Зав.кафедрами | Программы (модули) курсов повышения квалификации для руководителей ОО |
|  | Реализация краткосрочных курсов повышения квалификации для руководителей ОО по вопросам оценки качества образования на основе практик международных сравнительных исследований | 2020 г. | М.А. Шаталов  Зав. кафедрами | Повышение квалификации руководителей ОО по данному вопросу (не менее 25 человек) |
|  | Разработка программ (модулей) курсов повышения квалификации для педагогических работников ОО по вопросам внедрения и использования оценочных инструментов международных сравнительных исследований в практику образовательной деятельности в соответствии с направлениями оценки функциональной грамотности (учителя-предметники) | 4 квартал 2019 г. | М.А. Шаталов  Зав. кафедрами | Программы (модули) курсов повышения квалификации для педагогических работников ОО |
|  | Реализация программ (модулей) курсов повышения квалификации для педагогических работников ОО по вопросам внедрения и использования оценочных инструментария международных сравнительных исследований в практику образовательной деятельности в соответствии с направлениями оценки функциональной грамотности (учителя-предметники) | В течение года | М.А. Шаталов  Зав. кафедрами | Повышение квалификации для педагогических работников ОО в количестве ….? |
|  | Разработка программы повышения квалификации для региональных проектных команд:  - тьюторы по поддержке учителей с оценкой образовательных результатов по модели PISA | 4 квартал 2019 г. | М.А. Шаталов  Зав. кафедрами | Программ повышения квалификации для региональных проектных команд (тюторов) |
|  | Обучение региональных проектных команд:  -тьюторы по поддержке учителей с оценкой образовательных результатов по модели PISA | 2020 г. | М.А. Шаталов  Зав. кафедрами | Повышение квалификации проектных команд (тьюторов) в количестве не менее 50 человек |
|  | Организация и проведение региональной научно-практической конференции «Оценка качества образования в современной школе» по теме «Оценка качества образования в современной школе на основе практики международных сравнительных исследований качества подготовки обучающихся» | 2020 г. | В.В. Кучурин  Н.Н. Жуковицкая  Е.В. Шеховцева | Выработка предложений и рекомендаций для ОО по итогам конференции |
|  | Организация и проведение серии семинаров и вебинаров для учителей-предметников | 2020 г.  (по отдельному плану) | В.В. Кучурин  Зав. кафедрами | Методическая поддержка учителей-предметников |
|  | Создание системы методического сопровождения деятельности ОО по внедрению оценочных инструментов на основе практики международных исследований в образовательный процесс:  - разработка методических рекомендаций и материалов;  - ведение информационно-методического раздела на официальном сайте ГАОУ ДПО «ЛОИРО»;  - публикация статей и методических разработок в региональных и всероссийских изданиях;  - консультирование и тьюторское сопровождение педагогов и администрации ОО по данной проблеме;  - трансляция успешных образовательных практик. | По отдельному плану | В.В. Кучурин  Н.Н. Жуковицкая  Зав. кафедрами | Организация деятельности системы методического сопровождения ОО |
|  | Разработка комплекса региональных оценочных материалов на основе открытого банка заданий мониторинга формирования функциональной грамотности (МФФГ) и примеров заданий, используемых при проведении международного исследования качества образования PISA. | 2020 г. | В.В. Кучурин  Н.Н. Жуковицкая  Зав. кафедрами | Комплекс региональных оценочных материалов для обучающихся 5 – 11 классов |
|  | Проведение выборочных региональных мониторингов для обучающихся 4-9 классов по различным направлениям функциональной грамотности. | По графику в течение 2020 года | В.В. Кучурин  Н.Н. Жуковицкая | Аналитические отчеты и методические рекомендации по результатам выборочных региональных мониторингов по следующим направлениям: читательская грамотность; математическая грамотность; естественнонаучная грамотность; финансовая грамотность; глобальные компетенции; креативное мышление. |
|  | Проведение мероприятий по подведению промежуточных итогов внедрения инструментов оценки качества образования на основе практики международных сравнительных исследований в деятельность ОО | Июнь, декабрь 2020 г. | В.В. Кучурин  Н.Н. Жуковицкая  Зав. кафедрами | Предоставление ОО отчетных аналитических данных по данному вопросу |