Приложение

к распоряжению комитета

общего и профессионального образования

Ленинградской области

от 22 августа 2019 года № 1812-р

**Комплекс мер, направленных на создание условий для получения качественного общего образования в образовательных организациях со стабильно низкими результатами обученияи в школах, функционирующих**

**в неблагоприятных социальных условиях, на 2019-2020учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (краткое содержание)** | **Сроки исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** |
| 1 | Реализация мероприятия «Повышение качества образования в школах с низким результатом обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях»  в рамках Государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области**» (**далее проект «Школы с НРО). | август– декабрь 2019 года | КОПО  Л.Г. Михайлюк,  ЛОИРО  О.В. Ковальчук | 1. Региональная концепция поддержки образовательных организаций с низкими результатами обучения и организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.  2.Региональная система работы по улучшению результатов общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения и организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях  3. Дорожная карта по внедрению регионального мониторинга результативности муниципальных и школьных программ улучшения результатов обучения для образовательных организаций Ленинградской области с низкими результатами обучения и образовательных организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях,  4.Программы перехода школы в эффективный режим работы образовательных организаций с низкими результатами обучения. |
| 2 | Обеспечение участия школ в идентификации школ, находящихся в сложных социальных условиях и показывающих низкие образовательные результаты в рамках проекта «Школы с НРО» | август - сентябрь  2019 | КОПО  Л.Г. Михайлюк,  руководители  МОУО | Распоряжение КОПО об участии в реализации проекта «Школы с НРО» |
| 3 | Выявление общеобразовательных организаций со стабильно низкими образовательными результатами на основе исследования в рамках проекта «Школы с НРО» | август – сентябрь  2019 | КОПО  Л.Г. Михайлюк,  ЛОИРО  О.В. Ковальчук | Список школ со стабильно низкими образовательными результатами |
| 4 | Утверждение списка общеобразовательных организаций со стабильно низкими образовательными результатами на основе исследования в рамках проекта «Школы с НРО» | Октябрь-ноябрь 2019 года | КОПО  Л.Г. Михайлюк | Распоряжение по КОПО |
| 5 | Разработка, утверждение муниципальных программ по поддержке школ с низкими результатами обучения, школ, функционирующих в сложных социальных условиях;  Формирование и утверждение муниципального плана действий по поддержке школ, функционирующих в сложных социальных условиях и показывающих низкие образовательные результаты на 2019 – 2020 учебный год | сентябрь 2019 года | руководители  МОУО | Муниципальные программы работы по поддержке школ;  Пакет нормативных актов, обеспечивающих реализацию муниципальных программ |
| 6 | Выявление проблемных зон образовательной организации и разработка плана перевода школы в эффективный режим развития | сентябрь – октябрь 2019 года | руководители  МОУО,  руководители ОО | Анализ проблемных зон образовательной организации.  План перехода образовательных организаций с низкими результатами обучения в эффективный режим работы |
| 7 | Утверждение списка сетевого партнерства образовательных организаций с низкими образовательными результатами и образовательных организаций с высокими образовательными результатам | сентябрь 2019 года | руководители  МОУО | Нормативный акт |
| 8 | Адресная помощь через организацию тьюторского, консультационного сопровождения со стороны представителей муниципальной методической службы, директоров, педагогических работников школ с высоким уровнем качества образовательных результатов (далее – школ-тьюторов/консультантов) по вопросам повышения качества образования. |  | КОПО  Л.Г. Михайлюк,  руководители  МОУО | Создание единого информационного пространства и эффективного использования имеющихся ресурсов школ в решении актуальных задач повышения качества образования в школах с НОР, а также создание условий для трансляции позитивного педагогического опыта. |
| 9 | Проблемные семинары для руководителей методических служб, кураторов направлений по сопровождению школ, показавших низкие результаты, муниципальных программ поддержки таких школ | апрель-ноябрь  2020 года | КОПО  Л.Г. Михайлюк,  ЛОИРО  О.В. Ковальчук | Программа семинаров |
| 10 | Выявление и распространение эффективных практик по переходу школ, демонстрировавших низкие образовательные результаты, в режим эффективного развития. | январь - февраль 2020 года | КОПО  Л.Г. Михайлюк | Тиражирование опыта |
| 11 | Подготовка сборника материалов «Управление процессом реализации программ по переходу в эффективный режим развития» | Ноябрь – декабрь 2020 года | КОПО  Л.Г. Михайлюк,  ЛОИРО  О.В. Ковальчук | Сборник материалов |
| 12 | Анализ муниципальных программ поддержки школ, показавших низкие образовательные результаты, по переходу в эффективный режим развития. | февраль – март  2020 года | КОПО  Л.Г. Михайлюк,  ЛОИРО  О.В. Ковальчук | Аналитическая справка, методические рекомендации |
| 13 | Разработка региональной инновационной программы «Сетевое наставничество во взаимодействии школ, показавших высокие и низкие образовательные результаты по итогам оценочных процедур» | апрель 2020 года | КОПО  Л.Г. Михайлюк,  ЛОИРО  О.В. Ковальчук | Инновационная программа |
| 14 | Разработка методических рекомендаций по созданию сетевых объединений школ с низкими результатами со школами с высокими результатами обучения | май 2020 года | КОПО  Л.Г. Михайлюк,  ЛОИРО  О.В. Ковальчук | Методические рекомендации |
| 15 | Оказание методической помощи образовательным организациям со стабильно низкими результатами по вопросу «Выявление профессиональных дефицитов по результатам самооценки и построение индивидуального плана профессионального развития педагога» | сентябрь – октябрь  2019 года | ЛОИРО  О.В. Ковальчук,  руководители  МОУО,  муниципальные методические службы | Планы профессионального развития педагога в образовательных организациях, муниципальные программы сопровождения школ |
| 16 | Экспертные сессии (с дистанционной поддержкой) для школьных команд, показавших низкие образовательные результаты, в каждом из 5 образовательных округов Ленинградской области. | Сентябрь-декабрь 2020 года | ЛОИРО  О.В. Ковальчук,  руководители  МОУО,  муниципальные методические службы | Программы экспертных сессий |
| 17 | Мониторинг профессиональных проблем и дефицитов педагогов образовательных организаций, показывающих стабильно низкие образовательные результаты. | Октябрь-ноябрь  2019 года | руководители  МОУО, муниципальные методические службы  руководители ОО | Аналитические справки, корректировка гос.задания ГАОУ ДПО «ЛОИРО» на 2020 год |
| 18 | Разработка и утверждение планов ОО:  - по сопровождению неуспевающих и слабоуспевающих обучающихся;  - организации работы по повышению профессионализма педагогов и повышению качества реализации образовательных программ | август- сентябрь  2019 года | руководители  МОУО,  руководители ОО | Планы индивидуального сопровождения обучающихся, имеющих образовательные пробелы и педагогов, имеющих профессиональные дефициты, разработанные ОО |
| 19 | Обсуждение вопросов реализации комплекса мероприятий, направленных на создание условий для получения качественного общего образования в образовательных организациях со стабильно низкими результатами, в рамках проведения заседаний Координационного совета по качеству образования, регионального методического совета | Ноябрь 2019 года | КОПО  Л.Г. Михайлюк,  ЛОИРО  О.В. Ковальчук | Принятие решений |
| 20 | Разработка методических рекомендаций по вопросам разработки образовательных программ, индивидуальных планов, выбора оптимальных методов обучения и воспитания обучающихся, испытывающих сложности в освоении образовательных программ | январь 2020 года | КОПО  Л.Г. Михайлюк  ЛОИРО  О.В. Ковальчук | Методические рекомендации |
| 21 | Разработка методических рекомендаций для руководителей муниципальных органов управления образования и муниципальных методических служб по интеграции мероприятий муниципальных проектов по поддержке школ, показывающих низкие образовательные результаты и работающих в сложных социальных условиях с мероприятиями по созданию центров гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста» в рамках федерального и регионального проектов «Современная школа» | Март 2020 | КОПО  Л.Г. Михайлюк  ЛОИРО  О.В. Ковальчук | Методические рекомендации |
| 22 | Проведение регионального мониторинга эффективности управления качеством образования в школах, показавших низкие результаты обучения | сентябрь – ноябрь 2019 года | КОПО  Л.Г. Михайлюк,  Л.Г. Косырева,  ЛОИРО  О.В. Ковальчук | Аналитическая справка, принятие управленческих решений.  Разработка адресных методических рекомендаций для образовательных организаций, показывающих стабильно низкие образовательные результаты |
| 23 | Проведение регионального мониторинга результативности реализации программ улучшения образовательных результатов в школах с низкими результатами обучения и функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | Октябрь-ноябрь 2020 года | КОПО  Л.Г. Михайлюк,  ЛОИРО  О.В. Ковальчук | Аналитическая справка |
| 24 | Реализация программ повышения квалификации по вопросам оценки качества образования в образовательной организации для руководителей и педагогов образовательных учреждений, демонстрирующих стабильно низкие образовательные результаты. | февраль - май 2020 года | КОПО  Л.Г. Михайлюк,  ЛОИРО  О.В. Ковальчук | Обучение руководителей и педагогов образовательных организаций, показывающих стабильно низкие образовательные результаты. |
| 25 | Реализация программ повышения квалификации по вопросам оценивания ответов на задания всероссийских проверочных работ в 4 классах для педагогов образовательных учреждений, демонстрирующих стабильно низкие образовательные результаты. | февраль - май 2020 года | КОПО  Л.Г. Михайлюк,  ЛОИРО  О.В. Ковальчук | Обучение педагогов образовательных организаций, показывающих стабильно низкие образовательные результаты. |
| 26 | Выездные стажировки команд школ, показавших низкие образовательные результаты, в образовательные организации регионов РФ, занимающих лидирующие позиции по обеспечению качества образования. | сентябрь – декабрь 2020 | КОПО  Л.Г. Михайлюк,  ЛОИРО  О.В. Ковальчук | Программы стажировок |
| 27 | Разработка индивидуальных планов профессионального развития педагогов, отвечающих задачам работы с контингентом повышенной сложности и обеспечивающих освоение необходимых для этого форм и методов преподавания | сентябрь - октябрь 2019 года | руководители  МОУО,  руководители ОО | Индивидуальные планы профессионального развития педагогов образовательных организаций |
| 28 | Мониторинг индивидуальных планов профессионального развития педагогов, отвечающих задачам работы с контингентом повышенной сложности и обеспечивающих освоение необходимых для этого форм и методов преподавания | Декабрь 2019 года | руководители  МОУО, муниципальные методические службы | Анализ проведенного мониторинга.  Разработка методических рекомендаций, управленческие решения |
| 29 | Проведение организационно-методических совещаний с руководителями методических служб, руководителями образовательных организаций | В течение года | КОПО  Л.Г. Михайлюк,  ЛОИРО  О.В. Ковальчук | Создана система комплексного научно-методического сопровождения школ со стабильно низкими результатами, школ, функционирующих в неблагоприятных социально-экономических условиях |

МОУО – органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования;

ВКС – видеоконференцсвязь;

ПК – повышение квалификации;

КОПО – комитет общего и профессионального образования Ленинградской области;

ЛОИРО - Ленинградский областной институт развития образования;

ОО - образовательные организации.