ДОРОЖНАЯ КАРТА

деятельности региональной инновационной площадки

«Технологии образования и оценки результатов обучения обучающихся с ЗПР»

название проекта

МКОУ «Лодейнопольская основная общеобразовательная школа № 1»

наименование учреждения

на 2019-2022 годы

| № | Мероприятия | Сроки проведения | Категории участников | Ответственные | Продукт деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап - аналитико-диагностический (июнь – октябрь 2019 г) |
| 1 | Разработка концепции и модели оценки результатов обучения детей с ОВЗ | Июнь - октябрь | администрация | Зам. директора по УВР | Концепция и модель оценки результатов обучения детей с ОВЗ |
| 1.1 | Анализ и систематизация теоретических основ и практического опыта образования детей с ОВЗ | Июнь - октябрь | администрация | Рабочая группа по внедрению ФГОС НОО, учителя начальной школы | Аналитические и диагностические материалы |
| 1.2 | Выявление актуального уровня нормативно-правовых, организационно-методических, кадровых условий реализации образовательного процесса для детей с ОВЗ и их семей, имеющихся в образовательных и иных организациях, проблем и противоречий в создании этих условий | Июнь - октябрь | администрация | Рабочая группа по внедрению ФГОС НОО, учителя начальной школы | Наличие нормативно-правовых, организационно-методических, кадровых условий реализации образовательного процесса для детей с ОВЗ и их семей |
| 1.3 | Выявление наиболее существенных возможностей и потребностей образовательных организаций в связи с реализацией ФГОС ОВЗ | Июнь - октябрь | администрация | Зам. директора по УВР, руководители методического объединения | Методический день учителей начальных классов, работающих с детьми с ОВЗ «Организационно-методические аспекты обучающихся с ЗПР» |
| 2 этап - содержательно-процессуальный (ноябрь 2019-декабрь 2021) |
| 1 | Разработка пакета методических рекомендаций по применению технологий коррекционного обучения детей с ОВЗ | Ноябрь 2019 – декабрь 2021 | администрация | Рабочая группа по внедрению ФГОС НОО ОВЗ | Методические рекомендации: - Диагностика школьной адаптации и оценка результатов обучающихся 1 класса с ЗПР (педагог-психолог В.К. Федичев) - Технология формирования экологической культуры и навыков здорового образа жизни через реализацию программы «ЭКО-тропа» с обучающимися с ЗПР (учитель начальных классов О.Г. Черепова) - Использование игровых технологий в процессе обучения детей с ЗПР (учитель начальных классов Н.В. Ушакова) - Использование игровых тренингов во взаимодействии детей и родителей (педагог-психолог И.Ю. Фокина) - Использование здоровьесберегающих технологий в системе логопедического сопровождения детей с ЗПР (логопед С.Н. Колесова) Методические разработки - «Волшебные клетки», направленная на развитие представлений об окружающем мире (учитель-дефектолог Л.Н. Козарева) - «Роль школьного ПМПк в сопровождении обучающихся с ЗПР» ( зам.директора по УВР Н.Н.Фокина) |
| 2 | Апробация технологий и инструментария по оценке результатов обучения детей с ОВЗ разных нозологических групп | Ноябрь 2019 – декабрь 2021 | администрация | учителя начальной школы | Мониторинг качества образования |
| 3 этап - аналитико-корректирующий (январь - май 2022) |
| 1 | Соотнесение результатов инновационной деятельности с поставленными целями | Апрель 2022 | администрация | Рабочая группа по внедрению ФГОС НОО | Круглый стол по теме «Результаты инновационной деятельности» |
| 2 | Оформление, тиражирование и презентация результатов инновационной деятельности | Январь-май 2022 | администрация | Рабочая группа по внедрению ФГОС НОО | Методические материалы |
| 3 | Распространение опыта инновационной деятельности в Ленинградской области и в Российской Федерации | Февраль 2020 Март 2022 | администрация | администрация | Районные семинары по обобщению опыта: «Приемы работы с детьми с ЗПР» «Активизация познавательной деятельности личности через индивидуализацию образовательного процесса» |
| 4 | Повышение квалификации специалистов, работающих с детьми с ОВЗ разных нозологических групп | 2019 - 2022 |  |  | Прохождение курсов повышения квалификации, участие в обучающих семинарах |