Администрация муниципального  образования

«Выборгский район»   Ленинградской области

муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение

«Каменногорский центр образования»

188950, Ленинградская область, г.Каменногорск, Ленинградское шоссе, дом 93

Телефон/факс (81378) 48-053

E-mail: ksoscool@rambler.ru   ИНН 4704046954

«Технологии обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

| № п/п | Мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные | Проектируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организационное и нормативно – правовое обеспечение реализации проекта |
|  | Создание инициативной творческой группы. Разработка и утверждение плана графика мероприятий по реализации проекта | Август, сентябрь 2019 | Директор ОО, инициативная группа | Функционирование инициативной группы по разработке методических рекомендаций по применению технологии обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья |
|  | Анализ имеющихся условий (кадровых, материально-технических, учебно-методических и информационных, финансовых), их соответствие/несоответствие требованиям ФГОС ОВЗ, определение дефицитов в имеющихся условиях и мер по их устранению (в соответствии с имеющимися возможностями) | 2019-2021 | Директор ОО, инициативная группа, специалисты ПМПК, учителя | Контроль за системой условий АООП в соответствии с требованиями ФГОС и обеспечение достижения планируемых результатов освоения АООП. |
|  | Согласование действий по реализации проекта с соисполнителями: ЛОИРО, «ЦДиК» г.Выборга | Октябрь, ноябрь 2019 | Директор ОО, инициативная группа | Заключение договоров сетевого партнерства |
|  | Проектирование основного механизма реализации АООП – индивидуальных и групповых учебных планов обучающихся с ОВЗ. Разработка и корректировка АООП, АОП (или ИОМ). | Август-сентябрь 2019 | инициативная группа, специалисты ПМПК, учителя | Определены варианты индивидуальных и групповых учебных планов для обучающихся с ОВЗ. Разработаны и утверждены все раздела АООП, АОП |
|  | Разработка и утверждение плана методической работы (раздел плана, в части сопровождения обучающихся с ОВЗ) | Сентябрь-октябрь 2019 | Зам. директора по УВР, руководители МО | План |
|  | Планирование работы по повышению квалификации педагогических работников ОО. | Ноябрь 2019 | ЛОИРО, Зам.директора по УВР | План прохождения КПК и ПП |
|  | Мониторинг достижения планируемых результатов освоения АООП обучающимися с ОВЗ | Постоянно | Инициативная группа, специалисты ПМПК, учителя | Обеспечение связи между требованиями ФГОС обучающихся с ОВЗ, образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения АООП |
|  | Внесение изменений в рабочие программы по учебным предметам, по внеурочной деятельности, коррекционным курсам и дополнительным общеразвивающим программам. | По необходимости | Инициативная группа, специалисты ПМПк, МО учителей- предметников |  |
|  | Методические совещания и обучающие семинары по теме применения технологий обучения. | Постоянно | Зам.директора по УВР | Совещание при заместителе директора по УВР |
|  | Мониторинг деятельности всех участников реализации проекта. | 2019-2022 | Администрация | Внесение изменений в дорожную карту по реализации проекта. Система взаимодействия всех участников образовательных отношений |
|  | Включение в систему дистанционного обучения, обеспечение условиями для дистанционного обучения | 2019-2022 | Администрация | Охват обучающихся с ОВЗ дистанционным обучением |
|  | Работа с родителями потенциальных учеников с инвалидностью и особыми образовательными потребностями, которые планируют обучаться на базе ОО. | 2019-2021 | Специалисты ПМПк ОО | Создание и пополнение компьютерной базы данных о детях с ОВЗ, детях-инвалидах, взаимодействие с ГБУЗ ЛО «Выборгская межрайонная больница» Каменногорская больница |
|  | Апробация методик и технологий (в учебном процессе, во внеурочной деятельности, для обучения педагогов) | Сентябрь 2020- май 2021 | Зам.директора по УВР, инициативная группа, специалисты ПМПК, учителя | Создан банк методических разработок по применению технологий в обучении и воспитании детей с ОВЗ |
|  | Организация практических муниципальных, республиканских мероприятий на базе площадки (семинары, конференции, вебинары, мастер классы, открытые уроки, др.) по теме инновационного проекта (программы) | 2019-2022 | Директор ОО, зам.директора по УВР инициативная группа, специалисты ПМПК, учителя | Демонстрация положительного педагогического опыта РИП по применению технологий в обучении и воспитании детей с ОВЗ |
|  | Презентация индивидуальных программ обучения и применения технологий в обучении и воспитании детей с ОВЗ на заседании методического совета ОО. | Август 2020 | Администрация ОО, учителя, руководители МО | Рассмотрение и утверждение индивидуальных программ обучения и системы оценивания по инклюзивному образованию на заседании методического совета ОО |
|  | Психолого – медико-педагогическое сопровождение ребёнка в ОО. | Постоянно | Специалисты ПМПк, учителя, ЦДиК г. Выборга, инспектор КДН, комитет социальной защиты г. Выборга | Сопровождение специалистами ПМПк обучающихся с ОВЗ |
|  | Создание кадрового и методического обеспечения |
|  | Поэтапное повышение квалификации руководящих и педагогических работников ОО | 2019-2021 | Администрация ОО | Обеспечение необходимого уровня квалификации педагогов, а также кадров, осуществляющих ПМП сопровождение обучающегося с ОВЗ в системе школьного образования. Формирование инклюзивной культуры педагогов для успешной работы в инклюзивном пространстве. |
|  | Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития педагогических работников школы | По плану КПК | Директор |  |
|  | Тематические консультации, семинары – практикумы | Постоянно | Зам. директора по УВР | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем, поиску их решения |
|  | Организация ВШК по реализации ФГОС ОВЗ/УО | 2019-2021 | Заместители директора по УВР | Мониторинг результативности обучения с учетом изменения уровня познавательной мотивации обучающихся |
|  | Промежуточная рефлексия эффективности использования в образовательном процессе технологий обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ. | В течение 2020-2021 учебного года | Заместители директора по УВР, руководители ШМО | Отчет педагогов |
|  | Методические материалы, изданные или рекомендованные методическими органами к использованию в региональной (муниципальной) системе образован | Декабрь 2022 | Директор ОО, зам.директора по УВР инициативная группа, специалисты ПМПК, учителя | Сборник методических материалов. |
|  | Материально-техническое обеспечение |
|  | Экспертиза материально-технической базы ОО. соответствие/несоответствие требованиям ФГОС ОВЗ (паспортизация кабинетов). Обеспечение оснащенности школы в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ / УО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений | 2019-2022 | Директор, зам. директора по АХЧ, заместители директора по УВР, руководители учебных кабинетов | Перечень оборудования учебных кабинетов, лабораторий Определение необходимых изменений в оснащенности школы с учетом требований ФГОС ОВЗ / УО |
|  | Приобретение необходимой методической литературы, программного обеспечения и дидактического материала. | 2019-2022 | Администрация, библиотекарь ОО, учителя-предметники | Учебно-методическое обеспечение реализации АООП |
|  | Обеспечение доступа всем участникам образовательных отношений к электронным образовательным ресурсам | Постоянно | Зам. директора по УВР | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов |
|  | Организационно-информационное обеспечение |
|  | Пресс-конференция о реализации проекта в режиме взаимодействия с участниками РИП. | Ноябрь 2020 | Директор ОО, инициативная группа | Распространение опыта |
|  | Использование информационных ресурсов общеобразовательного учреждения (сайт, Интернет-страничка и т.д.) для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с участием в РИП. Создание страницы на сайте МБОУ «Каменногорский ЦО» | Ноябрь 2019 В течение всего периода реализации проекта | Ответственный за ведение сайта | Обеспечение открытости и доступности информации. Обновление информации на странице |
|  | Наличие в Публичном докладе общеобразовательного учреждения раздела, содержащего информацию о ходе проекта | 2022 | Администрация ОО, инициативная группа | Обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса в условиях реализации АООП НОО обучающихся с ОВЗ к информации, связанной с реализацией АООП НОО , планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. |

Предложения по распространению и внедрению результатов проекта

- Создание видеоролика о результатах инновационной деятельности ОО.

- Проведение панельной дискуссии на муниципальном уровне по теме «Формирование инклюзивной культуры педагогов для успешной работы в инклюзивном пространстве».

- Тиражирование опыта инклюзивного образования через систему семинаров, круглых столов, публикаций.

- Разработка методических рекомендаций по применению технологий обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ.

Продукт проекта:

Методические рекомендации по теме проекта.