**Дорожная карта**

деятельности региональной инновационной площадки

**«Управленческая модель по выстраиванию внутренней системы оценки качества образования при реализации АООП НОО»**

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа №3»

на 2019-2022 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия  | Сроки проведения | Категория участников | Ответственные  | Продукт деятельности |
| **1 этап – аналитико-диагностический (июнь – октябрь 2019 года)** |
| 1 | Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих инновационную деятельность в учреждении | июнь – октябрь 2019 года | Администрация школы | Горшков А.А., директор  | Локальные нормативные акты «Положение об инновационной деятельности», «Положение о рабочей группе по инновационной деятельности» |
| 2 | Создание рабочей группы  | июнь 2019 года | Рабочая группа | Горшков А.А., директор  | Приказ о создании рабочей группы  |
| 3 | Анализ и систематизация теоретических основ и практического опыта образования детей с ОВЗ | июль – октябрь 2019 года | Администрация школы | Горшков А.А., директор | Аналитические материалы |
| 4 | Выявление актуального уровня нормативно – правовых, организационно – методических, кадровых условий реализации образовательного процесса для детей с ОВЗ и их семей, проблем и противоречий в создании этих условий  | август 2019 года | Администрация школыРабочая группа | Горшков А.А., директорРабочая группа | Аналитические материалы, данные самоанализа |
| 5 | Разработка концепции и модели оценки результатов обучения детей с ОВЗ в учреждении | октябрь 2019 года | Рабочая группа | Сайфулина Ж.Г., заместитель директора по УВР | Концепция и модель оценки результатов обучения детей с ОВЗ |
| **2 этап – содержательно-процессуальный (ноябрь 2019 – декабрь 2021 года)** |
| 1 | Разработка структуры ВСОКО для детей с ОВЗ | ноябрь – декабрь 2019 года | Рабочая группа | Горшков А.А., директорСайфулина Ж.Г., заместитель директора по УВР | Структура ВСОКО, Положение о ВСОКО для обучающихся с ОВЗ  |
| 2 | Обеспечение деятельности структур ВСОКО. Организация функционирования ВСОКО. | ноябрь 2019 – декабрь 2021 года | Администрация школы | Сайфулина Ж.Г., заместитель директора по УВР | Промежуточный, текущий контроль анкетирование |
| 3 | Создание веб-ресурса поддержки инновационной деятельности на сайте учреждения | февраль 2020 года | Администрация школы | Горшков А.А., директор | Разработана и регулярно обновляется страница на сайте учреждения |
| 4 | Встраивание индивидуальных маршрутов повышения квалификации административных и педагогических работников по вопросам функционирования РИП | Июнь 2020 года | Педагогический коллектив школы | Сайфулина Ж.Г., заместитель директора по учебно-воспитательной работе | План повышения квалификации |
| 5 | Апробация технологий и инструментария по оценке результатов обучения детей с ОВЗ  | 2020- 2021 учебный год | Администрация школы, Рабочая группа | Сайфулина Ж.Г., заместитель директора по УВР  | Аналитические материалы |
| **3 этап – аналитико-корректирующий (январь - май 2022 года)** |
| 1 | Анализ эффективности деятельности учреждения по результатам инновационной деятельности | январь 2022 года | Администрация школы | Горшков А.А., директорЧлены рабочей группы | Анализ реализации |
| 2 | Оформление, тиражирование и презентация результатов инновационной деятельности | Февраль - май 2022 года | Администрация школы, педагогический коллектив школы | Горшков А.А., директорЧлены рабочей группы | Методические рекомендации, буклеты, страница сайта с материалами |
| 3 | Распространение опыта инновационной деятельности  | Январь - май 2022 года | Администрация школы, педагогический коллектив школы | Горшков А.А., директорЧлены рабочей группы | Продукт инновационной деятельности |
| 4 | Повышение квалификации специалистов, работающих с детьми с ОВЗ | Январь - май 2022 года | Администрация школы, педагогический коллектив школы | Сайфулина Ж.Г., заместитель директора по учебно-воспитательной работе | Программа курсов повышения квалификации |