**План работы Центра инновационного развития образования по реализации основного этапа региональной инновационной программы «Сетевое наставничество школ с высокими и низкими результатами подготовки обучающихся: организационные механизмы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** |
| **1.** | Подготовка плана работы для реализации инновационного проекта в 2021 году | 1 апреля | Жуковицкая Н.Н. |
| **2.** | Подготовка состава научных консультантов в составе рабочей группы по реализации инновационного проекта, его утверждение распоряжением по институту  | 1 апреля | Жуковицкая Н.Н. |
| **3.** | Вебинар для заведующих кафедрами «Планирование работы на базе региональных стажировочных площадок по инновационной программе» | 8 апреля | Жуковицкая Н.Н. |
| **4.** | Вебинар для руководителей региональных стажировочных площадок «О планировании работы на год в соответствии с задачами основного этапа инновационной региональной программы» | 6 апреля  | Жуковицкая Н.Н. |
| **5.** | Организация работы стажировочных площадок  | Ежемесячно, по плану | Жуковицкая Н.Н. |
| **5.1.** | **Тематическое направление «Урок»** |  |  |
| 5.1.1. | Лекция, практикум «Современный урок: проектирование, технологии, дидактическая оценка».  | Апрель, май | Жуковицкая Н.Н. |
| 5.1.2. | Мастер–классы «Дифференцированный и индивидуализированный подход к учащимся на уроках и во внеурочной деятельности» | Сентябрь, октябрь | Жуковицкая Н.Н., Князева Т.Б. |
| 5.1.3. | Круглый стол «Работа со слабоуспевающими детьми: педагогический опыт»  | Ноябрь, декабрь | Князева Т.Б. |
| **5.2.** | **Тематическое направление «Управление»** |  |  |
| 5.2.1. | Лекция, практикум «Программно-целевое управление качеством образования. Управление образовательным процессом: диагностика и оценка образовательных результатов и образовательного процесса» | Апрель, май | КАрпушов А.Э |
| 5.2.2. | Управленческая мастерская «Образовательная среда дружественная детям» | Сентябрь, октябрь | Царева Н.П. |
| 5.2.3. | Круглый стол «Научно-методическое сопровождение педагогов, работающих с проблемными детьми: методическая копилка»  | Ноябрь, декабрь | Жуковицкая Н.Н. |
| 6. | Организация адресного наставничества школ с устойчиво низкими образовательными результатами подготовки обучающихся в рамках программы «500+» как вариативной составляющей работы со школами, показавшими низкие результаты подготовки детей в текущем году  | В течение года | Научные консультанты муниципальных районов и школ |
| 7. | Адресное наставничество муниципальных методических служб по работе со школами, с устойчиво низкими образовательными результатами подготовки обучающихся | В течение года | Жуковицкая Н.Н., Кошкина В.С. |
| 8. | Научно-методическое сопровождение деятельности специалистов (психологов, дефектологов, логопедов), социальных педагогов и педагогов дополнительного образования в работе со школами, с устойчиво низкими образовательными результатами | В течение года | Жуковицкая Н.Н., Карпушов А.Э., научные консультанты проектов МР |
| 9. | Разработка методических рекомендаций |  |  |
| 9.1. | Методические рекомендации для образовательных организаций со стабильно низкими образовательными результатами по разработке программ перехода школы в эффективный режим работы | Сентябрь-ноябрь | Жуковицкая Н.Н., Кошкина В.С., Князева Т.Б., Карпушов А.Э., научные консультанты проектов МР |
| 9.2. | Методические рекомендации по разработке муниципальных программ по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показывающих низкие образовательные результаты | Сентябрь-ноябрь | Жуковицкая Н.Н., Кошкина В.С., Князева Т.Б., Карпушов А.Э., научные консультанты проектов МР |
| 9.3. | Проведение вебинара на тему “Презентация методических рекомендаций по разработке программ перевода школы в эффективный режим работы, по разработке муниципальных программ по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показывающих низкие результаты». | Ноябрь | Жуковицкая Н.Н., Кошкина В.С., Князева Т.Б., Карпушов А.Э., научные консультанты проектов МР |
| 10. | Конкурс лучших программ по переходу в эффективный режим функционирования для школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях |  |  |
| 10.1. | Проведение вебинара по подготовке материалов для участия в конкурсах | Октябрь | Жуковицкая Н.Н., научные консультанты проектов МР |
| 10.2. | Проведение консультаций для участников конкурса лучших программ по переводу школ в эффективный режим работы | Ноябрь | Жуковицкая Н.Н., научные консультанты проектов МР |
| 10.3. | Проведение конкурса лучших программ по переводу школ в эффективный режим работы | Декабрь | Жуковицкая Н.Н., научные консультанты проектов МР |
| 10.4. | Отбор лучших проектов для дальнейшей трансляции в образовательных организациях Ленинградской области | Декабрь | Жуковицкая Н.Н., научные консультанты проектов МР |
| 10.5. | Составление банка данных лучших программ школ по переходу в эффективный режим функционирования (для школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях) | Декабрь | Жуковицкая Н.Н., Новожилова Л.М. |
| 11. | Организация участия руководителей лучших программ школ по переходу в эффективный режим работы в Форуме педагогических идей и инновационных практик  | Декабрь | Жуковицкая Н.Н., научные консультанты проектов МР, Новожилова Л.М. |
| 12. | Вебинар «Подведение итогов работы по проекту в 2021 году» | Декабрь | Жуковицкая Н.Н. |